Социальный проект

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК»

1. Инициатор проекта- Еганова Ирина Николаевна, педагог-организатор д/к « Дружба» и актив клуба.

2. Обоснование инициации проекта.

За свою длинную историю дворовые клубы доказали, что они не анахронизм, не пережиток советской эпохи. Они – то самое малое, с чего и начинается большая молодежная политика страны.

Дворовый клуб  « Дружба» является  структурным подразделением МБУДОПГО « ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» и образовательным островом по месту жительства детей в возрасте   от 4 до 16 лет.

Социальный состав воспитанников разнороден: дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, дети – сироты,  подростки  девиантного  поведения, дети из полных и благополучных семей.

В клубе  дети, как в общежитии учатся общаться, дружить, творить, изобретать новое, переделывать старое. Ребята занимаются в кружках, играют в настольные игры, участвуют в театральных постановках, организуют игровые программы с выходом к ребятам близ лежащего детского сада №49. Территория двора используется как игровая и агитационная площадка, концертная импровизационная площадка.

Более  5 лет клуб  активно   сотрудничает  с  Детским садом №49, Детьми и педагогами школы №18, сотрудниками  детской библиотекой   N2, проводит совместные мероприятия (здоровьесберегающие, спортивные, познавательные, экологические и т.д.)

Любое  социально-значимое коллективное дело  позволяет сдружить ребят, приучить к ответственности за своё поведение и свои поступки, добавить усилия по привитию трудовых навыков. Отрадно, когда вклад каждого жителя маленького и творческого Дома дружбы, которым является Клуб, позволяет сделать жизнь его жителей интересней, богаче, разнообразней. И окружающая атмосфера  является хорошим инструментом.

3.Цель:

Формирование навыков коллективного творчества, проектной деятельности, чувства доварищества, осознанного патриотического мировоззрения, направленного на сохранение окружающей среды, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину.

4.Задачи:

-оценить необходимость благоустройства дворовой территории клуба;

-повысить уровень информированности учащихся по вопросам экологической культуры, культуры общего проживания;

-приобщить учащихся и их родителей к активным формам досуга.

- провести мероприятия по благоустройству территории

5. Результат проекта.

Итогом проделанной работы должно стать:

- благоустройство, прилегающей территории клуба;

- повышение уровня осознанности и мотивации учащихся и их родителей

в решении экологических и социальных проблем родного города;

- осознание своей причастности  посильным вкладом, трудовыми действиями в благоустройство территории.

Возможные риски проекта

- недостаточный объем средств, привлекаемых для реализации проекта;

- низкое качество посадочного материала;

- может произойти срыв в сроках выполнения отдельных мероприятий плана-графика.

6. Окружение проекта.

-Дети и подростки, посещающие клуб «Дружба», а также их родители.

- Педагоги дополнительного образования.

7.Охват аудитории.

Охват территории – за счет того, что у педагога и обучающихся общая цель, интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, планируется увеличить  охват участников до 300 человек и территории близлежащих домов.

8. Временные рамки. 1 год.

9 Суммарный бюджет.  50000 р.

10.Описание проекта.

Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха. Таким образом, наш двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Экологическое образование на современном этапе развития человеческой цивилизации является одним из приоритетных направлений развития системы обучения и воспитания. Антропогенные загрязнения окружающей природной среды: воздуха, воды, почвы токсическими веществами, ухудшение здоровья и качества жизни людей – все это побудило к организации системного подхода в организации экологического воспитания обучающихся дворового клуба.

Проект поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить двор клуба, сформировать  активную жизненную позицию детей.

Основная идея проекта – содействие улучшению экологической обстановки в микрорайоне через благоустройство и озеленение территории, прилегающих к клубу, коллективно-творческую работу, создание площадки для семейного творческого досуга.

10.1Деятельность в рамках проекта:

Реализация данной идеи будет осуществляться через систему мероприятий, доступных для учащихся 7-18 лет. Одновременно профилактическая и организационно-массовая работа проводится и с родителями детей. Методы бесед, игр, викторин, совместные с родителями мероприятия по благоустройству и озеленению прилегающих к клубу территорий наиболее эффективны для решения данной проблемы. Данная деятельность возможна при наличии следующих ресурсов:

| Ресурсы | Содержание |
| --- | --- |
| Кадровые | педагог-организатор, руководители детских творческих коллективов, родительский комитет, актив клуба |
| Временной | 1 год |
| Финансовые | бюджетные и внебюджетные средства |
| Интеллектуальные |  |

В смете расходов предусмотрена покупка:

- Посадочный материал  10000 р.

- Покрасочный материал- 7 кг 700 р.

- Песок 3 куб. м 1000 р.

- Камень для альпийской горки- 2 куб. м 3000 р.

- Инвентарь  2000 р.

- выпуск буклетов 5000 р.

- Видео камера  Canon видеокамера  5000 р.

- Значки с эмблемой проекта        3000р.

- Именные кружки  с логотипом проекта 5000р.

10.Реклама в  общественном транспорте 5000 р.

10.2.План-график работ по проекту.

Основные этапы реализации проекта.

- организация и проведение рабочих групп по проекту: детализация тем для сбора информации;

-распределение обязанностей среди участников проекта, определение механизмов работы групп;

- сбор и обработка информации;

- выполнение плана проекта;

- подведение итогов проекта, помесячный план выполнения проекта.

Календарный план реализации социального проекта

| Задачи | Мероприятия | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценить необходимость благоустройства дворовой территории клуба | Разработать анкеты «Ваше мнение о дворике вашего дома» (для родителей и детей). Провести анкетирование, сделать анализ | Сентябрь | Еганова И.Н, актив клуба |
| Разработка проекта благоустройства | Сбор информации о видах и формах благоустройства придомовых территорий | Октябрь | ПДО, творческие группы |
| Повысить уровень информированности учащихся по вопросам экологической культуры | Цикл бесед: «Поможем природе», «Ёлочка, живи», «Экология в городе», «Чем мы дышим?», «Декоративные растения, их использование в оформлении клумб» т. д. | Ноябрь- декабрь | Еганова И.Н, актив клуба |
| Провести мероприятия по благоустройству территории | Конкурс плакатов «Двор глазами детей»,конкурс проектов по благоустройству. Публикация в СМИ | Февраль | Еганова И.Н, актив клуба |
| Провести мероприятия по благоустройству территории | Составление и выпуск буклетов «Необычный материал». Публикация в СМИ | Март | Еганова И.Н, ПДО |
| Провести мероприятия по благоустройству территории | Акция «Радужная клумба» (посадка растений совместно с родителями) Уборка территории от листвы и мусора, подрезка кустов. Постройка альпийской горки. | Апрель-Май | Еганова И.Н, актив клуба |
| Подведение итогов проекта | Анкетирование родителей и их детей «Ваше мнение о дворике вашего дома» Круглый стол совместно с педагогами, детьми и родителями по результатам проекта, планирование КТД на летний период | Май | Еганова И.Н, актив клуба |

11.Ожидаемый результат проекта.

Итогом проделанной работы хотелось бы видеть:

- благоустройство прилегающей территории клуба;

- повышение уровня осознанности и мотивации учащихся и их родителей в решении экологических и социальных проблем родного города.

Возможные риски проекта.

- недостаточный объем средств, привлекаемых для реализации проекта;

- низкое качество посадочного материала;

- может произойти срыв в сроках выполнения отдельных мероприятий плана-графика.